Komuna  Klinë

Zyra për Informim dhe Marrëdhënie me Publikun

Nr.______________________

Datë_____________________

PLANI I VEPRIMIT PËR INFORMIM DHE KOMUNIKIM 2023-2026

| OBJEKTIVI 1: AVANCIMI I KOMUNIKIMIT TË BRENDSHËM NË ADMINISTRATËN KOMUNALE (AKTIVITETE TË VEÇANTA) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AKTIVITETI | PËRGJEGJËSIA | KOHA | KOSTOJA (€) |
| Krijimi i listave të grupuara të kontakteve me audiencat për komunikim të brendshëm | Shefi i kabinetit të kryetarit dhe ZIMP | janar 2023 | pa kosto shtesë |
| Hartimi i Udhëzuesit për komunikim me email zyrtar me audiencat e brendshme dhe të jashtme | Shefi i kabinetit të kryetarit ZIMP | janar 2023 | pa kosto shtesë |
| Azhurnimi i Programit për Trajnime dhe ngritje profesionale | Shefi i kabinetit të kryetarit Njësia e Personelit | shkurt 2023 | pa kosto shtesë |
| Takimi i Përgjithshëm (1) me stafin e administratës | Kryetari i komunës Shefi i kabinetit të kryetarit Njësia e personelit | mars 2023 | pa kosto shtesë |
| Anketimi i personelit mbi efikasitetin e komunikimit (sipas pyetësorit të miratuar) | Shefi i kabinetit të kryetarit ZIMP | shtator 2023 | pa kosto shtesë |
| Anketimi i personelit mbi kënaqshmërinë me kushtet në vendin e punës (sipas pyetësorit të miratuar) | Shefi i kabinetit të kryetarit ZIMP | shtator 2023 | pa kosto shtesë |
| Takimi i Përgjithshëm (2) me stafin e administratës | Kryetari i komunës Shefi i kabinetit të kryetarit Njësia e personelit | tetor 2023 | pa kosto shtesë |
| Konferenca Vjetore (gjithëditore) me pjesëmarrjen e zyrtarëve me përgjegjësi menaxhuese në komunë | Kryetari i komunës Shefi i kabinetit të kryetarit Drejtorët e drejtorive | nëntor 2023 | pa kosto shtesë |
| Festa e fundvitit me personelin e administratës dhe mysafirëve të ftuar – shpërblimet për përformuesit më të dalluar | Kryetari i komunës Nënkryetari i komunës Shefi i kabinetit të kryetarit Drejtorët e drejtorive | dhjetor 2022 | 1500.00 € |

AKTIVITETE TË PËRSËRITURA :

| AKTIVITETI | PËRGJEGJËSIA | SHPESHTËSIA |
| --- | --- | --- |
| Mbledhje te rregullta të udhëheqësve të sektorëve me personelin që kanë në mbikëqyrje. | Drejtorët e drejtorive | Në baza javore |
| Mbledhje e rregullta javore të Kryetarit me drejtorët e drejtorive. | Kryetari i Komunës Shefi i Kabinetit | Në baza javore |
| Mbledhjet e rregullta mujore të Kryetarit apo Nënkryetarit me drejtuesit e ndërmarrjeve dhe institucioneve publike | Kryetari i Komunës Nënkryetari i Komunës Drejtorët relevantë | Në baza tremujore |
| Raportet e konsoliduara periodike të administratës komunale | Kryetari komunës Shefi i kabinetit të kryetarit | Në baza mujore |
| Përdorim i shtuar i intranetit qeveritar dhe aplikacioneve qeveritare për komunikim në distancë dhe punët ekipore (Skype for Business, Microsoft Teams) | Drejtorët e drejtorive Shefat e sektorëve Zyra IT | Në vazhdimësi sipas rrethanave |
| Takime të përgjithshme me personelin e administratës komunale | Kryetari i komunës Shefi i kabinetit të kryetarit Nënkryetari i komunës Njësia e personelit | Dy herë në vit |
| Informim i rregullt dhe i strukturuar i të punësuarve mbi ngjarjet dhe zhvillimet që ndërlidhen me administratën komunale dhe Kuvendin e Komunës. | Kryetari komunës Nënkryetari i komunës Shefi i kabinetit të kryetarit ZIMP | Sa herë që ka zhvillime që ia vlejnë të ndahen me të punësuarit (arritje, ngjarje, këshillime, etj.) |
| Takimet bashkërenduese të kryetarit me kryesuesin e kuvendit dhe KPF-në | Shefi i kabinetit të kryetarit Njësia e Kuvendit të Komunës | Para secilës seancë dhe sipas nevojës |

Kostoja provizore:

1,500.00 EURO

| OBJEKTIVI 2: KRIJIMI I MEKANIZMAVE EFIKAS PËR INFORMIM DHE MARRËDHËNIE ME MEDIAT (AKTIVITETE TË VEÇANTA) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AKTIVITETI | PËRGJEGJËSIA | KOHA | KOSTOJA |
| Trajnim mbi përdorimin efikas të platformave sociale (FB, Insatgram, YouTube) për personelin në ZIMP. | Njësia e personelit ZIMP | shkurt 2023 | 300.00€ |
| Takim koordinues i formatit ‘Brunch’ me organizatat e shoqërisë civile dhe mediat – Tema: bashkëpunimi reciprok në transparencën e komunës dhe pjesëmarrja e qytetarëve në vendimmarrje. | Kryetari i Komunës ZIMP Kryetari i Kuvendit të Komunës | mars 2023 | 700.00€ |
| Konferenca e Kryetarit të komunës për paraqitjen e Raportit Vjetor 2023. | Kryetari i Komunës Drejtorët e drejtorive komunale | mars 2023 | pa kosto shtesë |
| Sondazh në webfaqe dhe Facebook mbi preferencat e tyre qytetarëve për projekte madhore publike. | ZIMP Zyrtari për Marrëdhënie me Publikun | qershor-korrik 2023 | pa kosto shtesë |
| “Dita e Dyerve të Hapura” të Komunës. | Kryetari i Komunës Kabineti i Kryetarit ZIMP | korrik 2023 | pa kosto shtesë |
| Pritje e fundvitit për përfaqësuesit e organizatave dhe donatorëve që mbështesin komunën. | Kryetari i Komunës Drejtorët e drejtorive komunale | dhjetor 2022 | 1,500.00€ |

AKTIVITETE TË PËRSËRITURA :

| AKTIVITETI | PËRGJEGJËSIA | FREKUENCA |
| --- | --- | --- |
| Organizimi i konferencave për shtyp për çështjet dhe ngjarjet me rëndësi në Komunë | Kabineti i Kryetarit ZIMP | Sipas rastit |
| Komunikata/njoftime për shtyp | Zyrtari për Marrëdhënie me Publikun ZIMP | Gjatë gjithë kohës |
| Intervista dhe prononcime | Kryetari i Komunës Drejtorët e drejtorive ZIMP Personat e autorizuar | Gjatë gjithë kohës dhe sipas autorizimeve |
| Mirëmbajtja e webfaqes komunale dhe llogarive në platformat sociale | ZIMP Zyrtarët për TI Drejtoritë | Gjatë gjithë kohës |
| Reklama/Shpallje | Kabineti i Kryetarit Njësia e Personelit Drejtorët e drejtorive ZIMP | Sipas rastit dhe nevojës |
| Publikimi i dokumenteve në websajt në përputhje me dispozitat ligjore | ZIMP | Ne vazhdimësi |
| Përdorim sistematik i mediave të reja dhe platformave sociale në funksion të informimit, komunikimit dhe promovimit të aktiviteteve të komunës. | ZIMP Zyrtari për Marrëdhënie me Publikun | Në vazhdimësi |
| Monitorimi i rregullt i mediave | ZIMP Zyrtari për Marrëdhënie me Publikun | Në vazhdimësi |
| Kontakte të rregullta me përfaqësuesit lokal në diasporë | Kryetari i Komunës Nënkryetari i Komunës Zyra IT | Në vazhdimësi |
| Transmetimi i seancave të Kuvendit të Komunës nëpërmjet websajtit dhe kanalit në YouTube | ZIMP Zyra IT | Në vazhdimësi |

Kostoja provizore:

2.500.00 EURO

| OBJEKTIVI 3: RRITJA E TRANSPARENCËS DHE PJESËMARRJES SË QYTETARËVE NË VENDIMMARRJE (AKTIVITETE TË VEÇANTA) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AKTIVITETI | PËRGJEGJËSIA | KOHA | KOSTOJA (€) |
| Krijimi i listave të kategorizuara të kontakteve me audiencat e jashtme. | Shefi i kabinetit të kryetarit ZIMP Zyra IT | janar 2023 | Pa kosto shtesë |
| Transmetimi online i Komitetit për Politikë dhe Financa. | ZIMP Zyra IT Kuvendi Komunal | janar-dhjetor 2023 | 1,980.00€ |
| Krijimi i data bazës komunale. | Grupi punues për krijimin e data bazës komunale | Janar 2023 | Pa kosto shtesë |
| Ndërhyrjet në infrastrukturën e websajtit komunës për organizimin dhe kategorizim më të mirë të informacioneve që i shërbehen për publikun: Vegëza materiali përcjellës për pikat e rendit të ditës (materiali shtesë), për seancat dhe KPF-ën, Këshilli Komunal për Siguri në Bashkësi: Vegëza për njoftime të takimeve, për procesverbalet e KKSB-ës dhe për Raportet Periodike të KKSB-ës. Publikimi i Raporteve Financiare të kompanive Publike. Publikimi i pronave komunale. Materiali i Seancave të kuvendit Komunal dhe Komitetit për Politikë dhe Financa. Publikimi i dokumenteve në formatet WORD, EXEL, PDF dhe DOKUMENTI FINAL I SKANUAR (dokumentet e miratuara). | ZIMP Zyra IT Drejtoritë komunale | janar 2023 | Pa kosto shtesë |
| Prezantim i Procedurave Standarde të Veprimit për publikimin e akteve dhe dokumenteve të komunës në uebsajtin e komunës. | ZIMP Zyra IT Drejtoritë komunale | janar 2023 | pa kosto shtesë |
| Vlerësimi i zbatimit të Planit të Transparencës në vitin 2022. | ZIMP Kabineti i Kryetarit | shkurt 2023 | pa kosto shtesë |
| Nënshkrimi i Marrëveshjes së Mirëkuptimit me OJQ-të vendore për mbështetje në organizimin e takimeve dhe dëgjimeve publike të Komunës. | Kryetari i Komunës Kryetari i Kuvendit të Komunës ZIMP | maj 2022 | Kostoja provizore e zbatimit 2,500.00 |
| Hartimi i Planit për dëgjimet, publike në lidhje me procesin e buxhetit komunal. | ZIMP Kabineti i Kryetarit Kuvendi Drejtoritë komunale | maj 2023 | pa kosto shtesë |
| Organizimi i formave të reja të dëgjimeve publike në përputhje me Doracakun për Standardet Minimale për Organizimin e Konsultimeve Publike | Zyra për Informim Kryetari i Komunës Kryetari i Kuvendit të Komunës | qershor -shtator 2023 | pa kosto shtesë |
| Formimi i grupit profesional për analizën e performancës së komunës sipas raporteve të MAPL dhe organizatave vendore e ndërkombëtare | Nënkryetari i Komunës Koordinatori për performancë | tetor 2023 | pa kosto shtesë |
| Përpilimi i listës së veprimeve për mënjanimin e mangësive të evidentuara nga raportet e performancës. | Grupi profesional Koordinatori për performancë ZIMP | nëntor 2023 | pa kosto shtesë |

Kostoja preliminare:

4,480.00 EURO

BUXHETI PROVIZOR PËR VITIN 2023

| OBJEKTIVAT | KOSTOJA (€) |
| --- | --- |
| - Avancimi i komunikimit të brendshëm në administratën komunale | 1,500.00 |
| - Krijimi i mekanizmave efikas për informim dhe marrëdhënie me media | 2,500.00 |
| - Rritja e transparencës dhe ndërveprimit me qytetarë | 4,800.00 |
| GJITHËSEJ | 8,800.00€ |

Zyrtarja për Informim