

**Zyra e Kryetarit të Komunës së Klinës**

**Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Datë;\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**PLANI I ORGANIZIMIT TË DËGJIMEVE BUXHETORE PËR**

**KORNIZËN AFATMESME BUXHETORE 2026 – 2028**

Bazuar në LIGJI NR. 03/L-040 për Vetëqeverisjen Lokale, Ligjin për Financat Publike dhe Përgjegjësit, Ligji për Financat e Pushtetit Lokal si dhe Udhëzimin Administrativ (MAPL) Nr.04/2023 për Administratë të Hapur në Komunë, Kuvendi Komunal Klinë në bashkëpunim me Kryetarin e Komunës, hapin procesin e dëgjimeve buxhetore për Kornizën Afatmesme Buxhetore 2026-2028. Konsultimi publik është i hapur nga data 28 maj 2025, deri më 24 qershor 2025. Grupi punues më këtë rast ka hartuar edhe Planin e Organizimit të Dëgjimeve Buxhetore të ndarë në faza, aktivitete masa, korniza kohore si dhe stafin përgjegjës, si më poshtë;

**Tabela nr.1 – Faza parapërgatitore, aktivitetet, masat, stafi dhe korniza kohore;**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Faza Para- përgatitore | Aktiviteti  | Masat që duhet ndërmarrë  | Stafi përgjegjës | Stafi përkrahës  | Korniza kohore / Vendi dhe Koha  |
| **1. Formimi i grupit punues për dëgjimet buxhetore lidhur me Kornizën Afatmesme Buxhetore 2026 - 2028** | Vendim për formimin e grupit punues për Kornizën Afatmesme Buxhetore 2025 – 2027. | Zyra e Kuvendit Komunal,Zyra e Kryetarit,Drejtoria e Financave,Grupi Punues,Zyra për Informim. | Zyra e Kryetarit,Zyra Ligjore. | Komuna KlinëZyra e Kuvendit Komunal,Zyra e Kryetarit. |
| **2. Hartimi i planit të organizimit të dëgjimeve buxhetore për Kornizën Afatmesme Buxhetore 2026 – 2028.** | Organizimi i takimeve të grupit punues për dëgjimet buxhetore për Kornizën Afatmesme Buxhetore 2026 – 2028. | Zyra e Kuvendit Komunal,Zyra e Kryetarit,Grupi Punues,Zyra për Informim. | Zyra e Kryetarit,Drejtoria e Financave. | Komuna KlinëZyra e Kuvendit Komunal,Zyra e Kryetarit. |
| 3. Përgatitja e terrenit ku planifikohen të mbahen takimet. | Sigurimi i logjistikës dhe rregullimi i ambientit,Ndarja e përgjithësive brenda grupit punues,Përcaktimi i grupeve të interesit,Përcaktimi i agjendës. | Zyra për Informim,Grupi Punues. | Drejtorë të drejtorive. | Komuna KlinëZyra e Kryetarit. |

**Tabela nr.2 – Aktivitetet e përgjithshme;**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivitetet e përgjithshme  | 1. Koordinimi i grupit të punës. | Sigurimi i logjistikës sipas nevojës dhe përmbajtjes së takimit, rregullimi i ambientit në takimin paraprak dhe udhëtimi, si dhe furnizimi me ujë të pijes apo pije të tjera për qytetarët pjesëmarrës. Definimi i nevojave të grupit punues dhe koordinimi me njësit tjera përgjegjëse. | Zyra për Informim,Grupi Punues. | Drejtorë të drejtorive. | Komuna KlinëZyra e KryetaritMaj, 2025. | PO |
| **2. Prezantimi i Kornizën Afatmesme Buxhetore 2026 – 2028.** | Informim për Kornizën Afatmesme Buxhetore 2026 – 2028.Prezantimi i Kornizën Afatmesme Buxhetore 2026 – 2028 në Tabela të Mençura. | Zyrtarja Kryesore Financiare. | Zyra e Kuvendit Komunal,Zyra e Kryetarit,Zyra për Informim,Grupi Punues. | Komuna KlinëVendi i caktuar i takimit, Maj 2025. | PO |
| **3. Identifikimi i kërkesave dhe nevojave.** | Sigurimi i regjistrimit të kërkesave;Klasifikimi i projekteve dhe kërkesave nga grupet e targetuara dhe dëgjimeve me qytetaret.   | Procesmbajtësi nga grupi punues.  | Grupi Punues. | Komuna KlinëVendi i caktuar i takimit. Maj, 2025 | PO |
| 4. Përmbyllja e takimit.  | Hartimi i Raportit final të dëgjimeve buxhetore për Kornizën Afatmesme Buxhetore 2026 – 2028.Publikimi në ueb faqen e komunës. Publikimi në Platformën e Konsultimeve Publike në kuadër të Zyrës për Qeverisje të Mirë. | Grupi punues për dëgjimet buxhetore për Kornizën Afatmesme Buxhetore 2026 – 2028.  | Grupi Punues. | Komuna KlinëVendi i caktuar i takimit. Maj, 2024. | Afati për përgatitjen e Raportit është më së paku pesëmbëdhjetë (15) ditë dhe jo mëshumë se tridhjetë (30) ditë kalendarike. |

**Tabela nr.3 – Dëgjimet Buxhetore për Kornizën Afatmesme Buxhetore 2026 - 2028;**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dëgjimi 1  | TAKIMI I - Salla e Konferencave, në Komunën e Klinës, me Kryetarët e Këshillave të Fshatrave, | Organizimi i takimit me qytetarë,Përgatitja e njoftimit, ftesave dhe thirrjeve tjera në media,Prezantimi i Kornizës Afatmesme Buxhetore 2026 – 2028,Mbajtja e proces verbalit, Përgatitja e raportit te takimit. | Zyra e Kuvendit Komunal,Zyra e Kryetarit,Drejtoria e Financave,Zyra për Informim,Grupi Punues. | Zyra për Brazi Gjinore,Radio Alba,Klina Info,Drejtorë të drejtorive, Komiteti për Politikë dhe Financa. | Komuna Klinë,Salla e Konferencave.05.06.2025Ora 10:00 | JO |
| Dëgjimi 2 | TAKIMI II - SHFMU “Isa Boletini”, në fshatin Poterç i Epërm, më banorët e fshatrave Poterç i Epërm, Poterç i Poshtëm, Drenoc dhe Dugajevë. | Organizimi i takimit me qytetarë,Përgatitja e njoftimit, ftesave dhe thirrjeve tjera në media,Prezantimi i Kornizës Afatmesme Buxhetore 2026 – 2028,Mbajtja e proces verbalit, Përgatitja e raportit te takimit.  | Zyra e Kuvendit Komunal,Zyra e Kryetarit,Drejtoria e Financave,Zyra për Informim,Grupi Punues. | Zyra për Brazi Gjinore,Radio Alba,Klina Info,Drejtorë të drejtorive, Komiteti për Politikë dhe Financa. | Komuna Klinë,Fshati Poterç i Epërm,SHFMU “Isa Boletini”, 05.06.2025Ora 17:00 | JO |
| Dëgjimi 3 | TAKIMI III- SHFMU “Azem Bejta”, në fshatin Grabanicë, më banorët e fshatrave Grabanicë, Dollovë, Bokshiq, Këpuz dhe Qeskovë. | Organizimi i takimit me qytetarë,Përgatitja e njoftimit, ftesave dhe thirrjeve tjera në media,Prezantimi i Kornizës Afatmesme Buxhetore 2026 – 2028,Mbajtja e proces verbalit, Përgatitja e raportit te takimit. | Zyra e Kuvendit Komunal,Zyra e Kryetarit,Drejtoria e Financave,Zyra për Informim,Grupi Punues. | Zyra për Brazi Gjinore,Radio Alba,Klina Info,Drejtorë të drejtorive, Komiteti për Politikë dhe Financa. | Komuna Klinë,Fshati Grabanicë,SHFMU “Isa Boletini”, 05.06.2025Ora 18:30 | JO |
| Dëgjimi 4 | TAKIMI IV - SHFMU “Motrat Qiriazi”, në fshatin Zajm, më banorët e fshatrave Zajm, Gremnik, Deiq, Dollc dhe Dresnik. | Organizimi i takimit me qytetarë,Përgatitja e njoftimit, ftesave dhe thirrjeve tjera në media,Prezantimi i Kornizës Afatmesme Buxhetore 2026 – 2028,Mbajtja e proces verbalit, Përgatitja e raportit te takimit. | Zyra e Kuvendit Komunal,Zyra e Kryetarit,Drejtoria e Financave,Zyra për Informim,Grupi Punues. | Zyra për Brazi Gjinore,Radio Alba,Klina Info,Drejtorë të drejtorive, Komiteti për Politikë dhe Financa. | Komuna Klinë,Fshati Zajm. SHFMU “Motrat Qiriazi”09.06.2025Ora 17:00 | JO |
| Dëgjimi 5 | TAKIMI V - SHFMU “Avni Zhabota”, në fshatin Shtupel, më banorët e fshatrave Shtupel, Kërrnicë, Binxhë, Grabc, (komunitetin jo shumicë). | Organizimi i takimit me qytetarë,Përgatitja e njoftimit, ftesave dhe thirrjeve tjera në media,Prezantimi i Kornizës Afatmesme Buxhetore 2026 – 2028,Mbajtja e proces verbalit, Përgatitja e raportit te takimit. | Zyra e Kuvendit Komunal,Zyra e Kryetarit,Drejtoria e Financave,Zyra për Informim,Grupi Punues. | Zyra për Brazi Gjinore,Radio Alba,Klina Info,Drejtorë të drejtorive, Komiteti për Politikë dhe Financa. | Komuna Klinë,Fshati Zajm. SHFMU “Motrat Qiriazi”09.06.2025Ora 18:30 | JO |
| Dëgjimi 6 | TAKIMI VI - SHFMU “Tre Dëshmorët”, në fshatin Jashanicë, me banorët e fshatrave Jashanicë, Pogragjë, Dush i Vogël, Resnik, Jelloc, Gjurgjevik i Madh, Ujmirë, Doberdol. | Organizimi i takimit me qytetarë,Përgatitja e njoftimit, ftesave dhe thirrjeve tjera në media,Prezantimi i Kornizës Afatmesme Buxhetore 2026 – 2028,Mbajtja e proces verbalit, Përgatitja e raportit te takimit.  | Zyra e Kuvendit Komunal,Zyra e Kryetarit,Drejtoria e Financave,Zyra për Informim,Grupi Punues. | Zyra për Brazi Gjinore,Radio Alba,Klina Info,Drejtorë të drejtorive, Komiteti për Politikë dhe Financa. | Komuna Klinë,Fshati Jashanicë. SHFMU “Tre Dëshmorët”,10.06.2025Ora 17:00 | JO |
| Dëgjimi 7 | TAKIMI VII – SHFMU “Dëshmorët e Qëndresës”, në fshatin Gllarevë, me banorët e fshatrave Gllarevë, Sferkë, Caravik, Volljakë, Zabergjë, Përçevë. | Organizimi i takimit me qytetarë,Përgatitja e njoftimit, ftesave dhe thirrjeve tjera në media,Prezantimi i Kornizës Afatmesme Buxhetore 2026 – 2028,Mbajtja e proces verbalit, Përgatitja e raportit te takimit. | Zyra e Kuvendit Komunal,Zyra e Kryetarit,Drejtoria e Financave,Zyra për Informim,Grupi Punues. | Zyra për Brazi Gjinore,Radio Alba,Klina Info,Drejtorë të drejtorive, Komiteti për Politikë dhe Financa. | Komuna Klinë,Fshati Gllarevë.SHFMU “Dëshmorët e Qëndresës”, 10.06.2025Ora 18:30 | JO |
| Dëgjimi 8 | TAKIMI VIII - SHFMU “Atë Shtjefën Gjeçovi”, në fshatin Zllakuqan, më banorët e fshatrave Zllakuqan, Berkovë, Ranoc, Leskoc, Nagllavë, Dranashiq, Stupë, Rudicë, Jagodë, Videjë, Krushevë e Madhe dhe Budisalc. | Organizimi i takimit me qytetarë,Përgatitja e njoftimit, ftesave dhe thirrjeve tjera në media,Prezantimi i Kornizës Afatmesme Buxhetore 2026 – 2028,Mbajtja e proces verbalit, Përgatitja e raportit te takimit. | Zyra e Kuvendit Komunal,Zyra e Kryetarit,Drejtoria e Financave,Zyra për Informim,Grupi Punues. | Zyra për Brazi Gjinore,Radio Alba,Klina Info,Drejtorë të drejtorive, Komiteti për Politikë dhe Financa. | Komuna Klinë,Fshati Zllakuqan.SHFMU “Atë Shtjefën Gjeçovi”, 11.06.2025Ora 17:00 | JO |
| Dëgjimi 9 | TAKIMI IX – Shtëpia e Kulturës “Jehona e Dukagjinit”, me temë “Prioritetet e grave dhe të rinjve të komunës së Klinës. | Organizimi i takimit me qytetarë,Përgatitja e njoftimit, ftesave dhe thirrjeve tjera në media,Prezantimi i Kornizës Afatmesme Buxhetore 2026 – 2028,Mbajtja e proces verbalit, Përgatitja e raportit te takimit. | Zyra e Kuvendit Komunal,Zyra e Kryetarit,Drejtoria e Financave,Zyra për Informim,Grupi Punues. | Zyra për Brazi Gjinore,Radio Alba,Klina Info,Drejtorë të drejtorive, Komiteti për Politikë dhe Financa. | Komuna Klinë,Sheshi “Mujë Krasniqi”.Shtëpia e Kulturës “Jehona e Dukagjinit”, 11.06.2025Ora 16:00 | JO |
| Dëgjimi 10 | TAKIMI X - Salla e Kuvendit Komunal Klinë, takim i përgjithshëm me banorët e Komunës së Klinës, qytetit dhe lagjeve. | Organizimi i takimit me qytetarë;Përgatitja e njoftimit, ftesave dhe thirrjeve tjera në media;Prezantimi i Kornizën Afatmesme Buxhetore 2026 – 2028,Mbajtja e proces verbalit, Përgatitja e raportit te takimit. | Zyra e Kuvendit Komunal,Zyra e Kryetarit,Drejtoria e Financave,Zyra për Informim,Grupi Punues. | Zyra për Brazi Gjinore,Radio Alba,Klina Info,Drejtorë të drejtorive, Komiteti për Politikë dhe Financa. | Kuvendi Komunal Klinë 12.06.2024Ora 10:00 | JO |

**Tabela nr.4 – Aktivitetet përfundimtare;**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivitetet përfundimtare  | Organizimi i takimit të grupit punues pas përfundimit të dëgjimeve buxhetore për Kornizën Afatmesme Buxhetore 2026 – 2028. | Diskutimi i në lidhje me mbarëvajtjen e dëgjimeve buxhetore për Kornizën Afatmesme Buxhetore 2026 – 2028,Identifikimi i projekteve të propozuara,Përcaktimi i prioriteteve. | Zyra e Kuvendit Komunal,Zyra e Kryetarit,Drejtoria e Financave,Zyra për Informim.Grupi Punues. | Drejtoria e Financave. | Komuna Klinë.  | JO |
| Organizimi i takimit të grupit punues për hartimin e raportit nga procesi i organizimit të dëgjimeve buxhetore për Kornizën Afatmesme Buxhetore 2026 – 2028. | Hartimi i raportit final të dëgjimeve buxhetore për Kornizën Afatmesme Buxhetore 2025 – 2027.Publikimi në ueb faqe,Raportimi në Kuvendin komunal.Raportimi në Platformën e Konsultimeve Publike në kuadër të Zyrës për Qeverisje të Mirë.Hartimi i grafikeve/postierëve për informim të qytetarëve lidhur me statutin t kërkesave nga dëgjimet buxhetore si dhe publikimi i tyre. | Zyra për Informim,Grupi Punues. | Zyra e Kuvendit Komunal,Zyra e Kryetarit,Drejtorë të drejtorive. | Komuna Klinë.  | JO |

**Zyrtarja përgjegjëse për konsultim Publik,**

**Vlora Tafili**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**