

**Zyra e Kryetarit të Komunës së Klinës**

**Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Datë;\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**PLANI I ORGANIZIMIT TË DËGJIMEVE BUXHETORE PËR**

**KORNIZËN AFATMESME BUXHETORE 2026 – 2028**

Bazuar në LIGJI NR. 03/L-040 për Vetëqeverisjen Lokale, Ligjin për Financat Publike dhe Përgjegjësit, Ligji për Financat e Pushtetit Lokal si dhe Udhëzimin Administrativ (MAPL) Nr.04/2023 për Administratë të Hapur në Komunë, Kuvendi Komunal Klinë në bashkëpunim me Kryetarin e Komunës, hapin procesin e dëgjimeve buxhetore për Kornizën Afatmesme Buxhetore 2026-2028. Konsultimi publik është i hapur nga data 28 maj 2025, deri më 24 qershor 2025. Grupi punues më këtë rast ka hartuar edhe Planin e Organizimit të Dëgjimeve Buxhetore të ndarë në faza, aktivitete masa, korniza kohore si dhe stafin përgjegjës, si më poshtë;

**Tabela nr.1 – Faza parapërgatitore, aktivitetet, masat, stafi dhe korniza kohore;**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Faza Para- përgatitore | Aktiviteti | Masat që duhet ndërmarrë | Stafi përgjegjës | Stafi përkrahës | Korniza kohore / Vendi dhe Koha |
| **1. Formimi i grupit punues për dëgjimet buxhetore lidhur me Kornizën Afatmesme Buxhetore 2026 - 2028** | Vendim për formimin e grupit punues për Kornizën Afatmesme Buxhetore 2025 – 2027. | Zyra e Kuvendit Komunal,  Zyra e Kryetarit,  Drejtoria e Financave,  Grupi Punues,  Zyra për Informim. | Zyra e Kryetarit,  Zyra Ligjore. | Komuna Klinë  Zyra e Kuvendit Komunal,  Zyra e Kryetarit. |
| **2. Hartimi i planit të organizimit të dëgjimeve buxhetore për Kornizën Afatmesme Buxhetore 2026 – 2028.** | Organizimi i takimeve të grupit punues për dëgjimet buxhetore për Kornizën Afatmesme Buxhetore 2026 – 2028. | Zyra e Kuvendit Komunal,  Zyra e Kryetarit,  Grupi Punues,  Zyra për Informim. | Zyra e Kryetarit,  Drejtoria e Financave. | Komuna Klinë  Zyra e Kuvendit Komunal,  Zyra e Kryetarit. |
| 3. Përgatitja e terrenit ku planifikohen të mbahen takimet. | Sigurimi i logjistikës dhe rregullimi i ambientit,  Ndarja e përgjithësive brenda grupit punues,  Përcaktimi i grupeve të interesit,  Përcaktimi i agjendës. | Zyra për Informim,  Grupi Punues. | Drejtorë të drejtorive. | Komuna Klinë  Zyra e Kryetarit. |

**Tabela nr.2 – Aktivitetet e përgjithshme;**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivitetet e përgjithshme | 1. Koordinimi i grupit të punës. | Sigurimi i logjistikës sipas nevojës dhe përmbajtjes së takimit, rregullimi i ambientit në takimin paraprak dhe udhëtimi, si dhe furnizimi me ujë të pijes apo pije të tjera për qytetarët pjesëmarrës.  Definimi i nevojave të grupit punues dhe koordinimi me njësit tjera përgjegjëse. | Zyra për Informim,  Grupi Punues. | Drejtorë të drejtorive. | Komuna Klinë  Zyra e Kryetarit  Maj, 2025. | PO |
| **2. Prezantimi i Kornizën Afatmesme Buxhetore 2026 – 2028.** | Informim për Kornizën Afatmesme Buxhetore 2026 – 2028.  Prezantimi i Kornizën Afatmesme Buxhetore 2026 – 2028 në Tabela të Mençura. | Zyrtarja Kryesore Financiare. | Zyra e Kuvendit Komunal,  Zyra e Kryetarit,  Zyra për Informim,  Grupi Punues. | Komuna Klinë  Vendi i caktuar i takimit,  Maj 2025. | PO |
| **3. Identifikimi i kërkesave dhe nevojave.** | Sigurimi i regjistrimit të kërkesave;  Klasifikimi i projekteve dhe kërkesave nga grupet e targetuara dhe dëgjimeve me qytetaret. | Procesmbajtësi nga grupi punues. | Grupi Punues. | Komuna Klinë  Vendi i caktuar i takimit.  Maj, 2025 | PO |
| 4. Përmbyllja e takimit. | Hartimi i Raportit final të dëgjimeve buxhetore për Kornizën Afatmesme Buxhetore 2026 – 2028.  Publikimi në ueb faqen e komunës.    Publikimi në Platformën e Konsultimeve Publike në kuadër të Zyrës për Qeverisje të Mirë. | Grupi punues për dëgjimet buxhetore për Kornizën Afatmesme Buxhetore  2026 – 2028. | Grupi Punues. | Komuna Klinë  Vendi i caktuar i takimit.  Maj, 2024. | Afati për përgatitjen e Raportit është më së paku pesëmbëdhjetë (15) ditë dhe jo më  shumë se tridhjetë (30) ditë kalendarike. |

**Tabela nr.3 – Dëgjimet Buxhetore për Kornizën Afatmesme Buxhetore 2026 - 2028;**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dëgjimi 1 | TAKIMI I - Salla e Konferencave, në Komunën e Klinës, me Kryetarët e Këshillave të Fshatrave, | Organizimi i takimit me qytetarë,  Përgatitja e njoftimit, ftesave dhe thirrjeve tjera në media,  Prezantimi i Kornizës Afatmesme Buxhetore 2026 – 2028,  Mbajtja e proces verbalit,    Përgatitja e raportit te takimit. | Zyra e Kuvendit Komunal,  Zyra e Kryetarit,  Drejtoria e Financave,  Zyra për Informim,  Grupi Punues. | Zyra për Brazi Gjinore,  Radio Alba,  Klina Info,  Drejtorë të drejtorive,  Komiteti për Politikë dhe Financa. | Komuna Klinë,  Salla e Konferencave.  05.06.2025  Ora 10:00 | JO |
| Dëgjimi 2 | TAKIMI II - SHFMU “Isa Boletini”, në fshatin Poterç i Epërm, më banorët e fshatrave Poterç i Epërm, Poterç i Poshtëm, Drenoc dhe Dugajevë. | Organizimi i takimit me qytetarë,  Përgatitja e njoftimit, ftesave dhe thirrjeve tjera në media,  Prezantimi i Kornizës Afatmesme Buxhetore 2026 – 2028,  Mbajtja e proces verbalit,    Përgatitja e raportit te takimit. | Zyra e Kuvendit Komunal,  Zyra e Kryetarit,  Drejtoria e Financave,  Zyra për Informim,  Grupi Punues. | Zyra për Brazi Gjinore,  Radio Alba,  Klina Info,  Drejtorë të drejtorive,  Komiteti për Politikë dhe Financa. | Komuna Klinë,  Fshati Poterç i Epërm,  SHFMU “Isa Boletini”,  05.06.2025  Ora 17:00 | JO |
| Dëgjimi 3 | TAKIMI III- SHFMU “Azem Bejta”, në fshatin Grabanicë, më banorët e fshatrave Grabanicë, Dollovë, Bokshiq, Këpuz dhe Qeskovë. | Organizimi i takimit me qytetarë,  Përgatitja e njoftimit, ftesave dhe thirrjeve tjera në media,  Prezantimi i Kornizës Afatmesme Buxhetore 2026 – 2028,  Mbajtja e proces verbalit,    Përgatitja e raportit te takimit. | Zyra e Kuvendit Komunal,  Zyra e Kryetarit,  Drejtoria e Financave,  Zyra për Informim,  Grupi Punues. | Zyra për Brazi Gjinore,  Radio Alba,  Klina Info,  Drejtorë të drejtorive,  Komiteti për Politikë dhe Financa. | Komuna Klinë,  Fshati Grabanicë,  SHFMU “Isa Boletini”,  05.06.2025  Ora 18:30 | JO |
| Dëgjimi 4 | TAKIMI IV - SHFMU “Motrat Qiriazi”, në fshatin Zajm, më banorët e fshatrave Zajm, Gremnik, Deiq, Dollc dhe Dresnik. | Organizimi i takimit me qytetarë,  Përgatitja e njoftimit, ftesave dhe thirrjeve tjera në media,  Prezantimi i Kornizës Afatmesme Buxhetore 2026 – 2028,  Mbajtja e proces verbalit,    Përgatitja e raportit te takimit. | Zyra e Kuvendit Komunal,  Zyra e Kryetarit,  Drejtoria e Financave,  Zyra për Informim,  Grupi Punues. | Zyra për Brazi Gjinore,  Radio Alba,  Klina Info,  Drejtorë të drejtorive,  Komiteti për Politikë dhe Financa. | Komuna Klinë,  Fshati Zajm.  SHFMU “Motrat Qiriazi”  09.06.2025  Ora 17:00 | JO |
| Dëgjimi 5 | TAKIMI V - SHFMU “Avni Zhabota”, në fshatin Shtupel, më banorët e fshatrave Shtupel, Kërrnicë, Binxhë, Grabc, (komunitetin jo shumicë). | Organizimi i takimit me qytetarë,  Përgatitja e njoftimit, ftesave dhe thirrjeve tjera në media,  Prezantimi i Kornizës Afatmesme Buxhetore 2026 – 2028,  Mbajtja e proces verbalit,    Përgatitja e raportit te takimit. | Zyra e Kuvendit Komunal,  Zyra e Kryetarit,  Drejtoria e Financave,  Zyra për Informim,  Grupi Punues. | Zyra për Brazi Gjinore,  Radio Alba,  Klina Info,  Drejtorë të drejtorive,  Komiteti për Politikë dhe Financa. | Komuna Klinë,  Fshati Zajm.  SHFMU “Motrat Qiriazi”  09.06.2025  Ora 18:30 | JO |
| Dëgjimi 6 | TAKIMI VI - SHFMU “Tre Dëshmorët”, në fshatin Jashanicë, me banorët e fshatrave Jashanicë, Pogragjë, Dush i Vogël, Resnik, Jelloc, Gjurgjevik i Madh, Ujmirë, Doberdol. | Organizimi i takimit me qytetarë,  Përgatitja e njoftimit, ftesave dhe thirrjeve tjera në media,  Prezantimi i Kornizës Afatmesme Buxhetore 2026 – 2028,  Mbajtja e proces verbalit,    Përgatitja e raportit te takimit. | Zyra e Kuvendit Komunal,  Zyra e Kryetarit,  Drejtoria e Financave,  Zyra për Informim,  Grupi Punues. | Zyra për Brazi Gjinore,  Radio Alba,  Klina Info,  Drejtorë të drejtorive,  Komiteti për Politikë dhe Financa. | Komuna Klinë,  Fshati Jashanicë.  SHFMU “Tre Dëshmorët”,  10.06.2025  Ora 17:00 | JO |
| Dëgjimi 7 | TAKIMI VII – SHFMU “Dëshmorët e Qëndresës”, në fshatin Gllarevë, me banorët e fshatrave Gllarevë, Sferkë, Caravik, Volljakë, Zabergjë, Përçevë. | Organizimi i takimit me qytetarë,  Përgatitja e njoftimit, ftesave dhe thirrjeve tjera në media,  Prezantimi i Kornizës Afatmesme Buxhetore 2026 – 2028,  Mbajtja e proces verbalit,    Përgatitja e raportit te takimit. | Zyra e Kuvendit Komunal,  Zyra e Kryetarit,  Drejtoria e Financave,  Zyra për Informim,  Grupi Punues. | Zyra për Brazi Gjinore,  Radio Alba,  Klina Info,  Drejtorë të drejtorive,  Komiteti për Politikë dhe Financa. | Komuna Klinë,  Fshati Gllarevë.  SHFMU “Dëshmorët e Qëndresës”,  10.06.2025  Ora 18:30 | JO |
| Dëgjimi 8 | TAKIMI VIII - SHFMU “Atë Shtjefën Gjeçovi”, në fshatin Zllakuqan, më banorët e fshatrave Zllakuqan, Berkovë, Ranoc, Leskoc, Nagllavë, Dranashiq, Stupë, Rudicë, Jagodë, Videjë, Krushevë e Madhe dhe Budisalc. | Organizimi i takimit me qytetarë,  Përgatitja e njoftimit, ftesave dhe thirrjeve tjera në media,  Prezantimi i Kornizës Afatmesme Buxhetore 2026 – 2028,  Mbajtja e proces verbalit,    Përgatitja e raportit te takimit. | Zyra e Kuvendit Komunal,  Zyra e Kryetarit,  Drejtoria e Financave,  Zyra për Informim,  Grupi Punues. | Zyra për Brazi Gjinore,  Radio Alba,  Klina Info,  Drejtorë të drejtorive,  Komiteti për Politikë dhe Financa. | Komuna Klinë,  Fshati Zllakuqan.  SHFMU “Atë Shtjefën Gjeçovi”,  11.06.2025  Ora 17:00 | JO |
| Dëgjimi 9 | TAKIMI IX – Shtëpia e Kulturës “Jehona e Dukagjinit”, me temë “Prioritetet e grave dhe të rinjve të komunës së Klinës. | Organizimi i takimit me qytetarë,  Përgatitja e njoftimit, ftesave dhe thirrjeve tjera në media,  Prezantimi i Kornizës Afatmesme Buxhetore 2026 – 2028,  Mbajtja e proces verbalit,    Përgatitja e raportit te takimit. | Zyra e Kuvendit Komunal,  Zyra e Kryetarit,  Drejtoria e Financave,  Zyra për Informim,  Grupi Punues. | Zyra për Brazi Gjinore,  Radio Alba,  Klina Info,  Drejtorë të drejtorive,  Komiteti për Politikë dhe Financa. | Komuna Klinë,  Sheshi “Mujë Krasniqi”.  Shtëpia e Kulturës “Jehona e Dukagjinit”,  11.06.2025  Ora 16:00 | JO |
| Dëgjimi 10 | TAKIMI X - Salla e Kuvendit Komunal Klinë, takim i përgjithshëm me banorët e Komunës së Klinës, qytetit dhe lagjeve. | Organizimi i takimit me qytetarë;  Përgatitja e njoftimit, ftesave dhe thirrjeve tjera në media;  Prezantimi i Kornizën Afatmesme Buxhetore 2026 – 2028,  Mbajtja e proces verbalit,    Përgatitja e raportit te takimit. | Zyra e Kuvendit Komunal,  Zyra e Kryetarit,  Drejtoria e Financave,  Zyra për Informim,  Grupi Punues. | Zyra për Brazi Gjinore,  Radio Alba,  Klina Info,  Drejtorë të drejtorive,  Komiteti për Politikë dhe Financa. | Kuvendi Komunal Klinë  12.06.2024  Ora 10:00 | JO |

**Tabela nr.4 – Aktivitetet përfundimtare;**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivitetet përfundimtare | Organizimi i takimit të grupit punues pas përfundimit të dëgjimeve buxhetore për Kornizën Afatmesme Buxhetore 2026 – 2028. | Diskutimi i në lidhje me mbarëvajtjen e dëgjimeve buxhetore për Kornizën Afatmesme Buxhetore 2026 – 2028,  Identifikimi i projekteve të propozuara,  Përcaktimi i prioriteteve. | Zyra e Kuvendit Komunal,  Zyra e Kryetarit,  Drejtoria e Financave,  Zyra për Informim.  Grupi Punues. | Drejtoria e Financave. | Komuna Klinë. | JO |
| Organizimi i takimit të grupit punues për hartimin e raportit nga procesi i organizimit të dëgjimeve buxhetore për Kornizën Afatmesme Buxhetore 2026 – 2028. | Hartimi i raportit final të dëgjimeve buxhetore për Kornizën Afatmesme Buxhetore 2025 – 2027.  Publikimi në ueb faqe,  Raportimi në Kuvendin komunal.  Raportimi në Platformën e Konsultimeve Publike në kuadër të Zyrës për Qeverisje të Mirë.  Hartimi i grafikeve/postierëve për informim të qytetarëve lidhur me statutin t kërkesave nga dëgjimet buxhetore si dhe publikimi i tyre. | Zyra për Informim,  Grupi Punues. | Zyra e Kuvendit Komunal,  Zyra e Kryetarit,  Drejtorë të drejtorive. | Komuna Klinë. | JO |

**Zyrtarja përgjegjëse për konsultim Publik,**

**Vlora Tafili**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**